## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | OUFFET
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
61048-2-01 | 3.7 | Maison entité rue aux Oies | Rue aux oies |  |  | Ouffet | 0 | 1 | 849865.35 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |  | Décompte final en cours |  | 2011-09-01 |  | 2015-04-15 |  |  |  | 2016-08-29 | 2019-02-26 | 2017-07-31
61048-2-02 | 1.2 | MV L'aurore à Ellemelle et abords |  |  |  | Ellemelle | 0 | 1 | 842678.32 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |  | Travaux en cours |  | 2015-06-08 |  | 2016-02-16 | 2017-05-23 | 2017-09-26 | 2019-04-09 | 2019-07-17 | 2020-04-08 | 2020-06-15
61048-2-03 | 3.2 | Logements tremplins - Ancienne a.c. et école |  |  |  | Ellemelle | 630084.66 | 1 | 372620.49 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |  | Projet définitif | 2021-03-04 | 2020-04-20 |  | 2016-02-16: 2022-07-25
61048-2-04 | 1.4 | Liaisons douces entre Warzée Ellemelle et Ouffet |  |  |  |  | 1234977.61 | 1 | 723782.01 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |  | Etude du projet en cours | 2021-05-06 | 2019-03-18

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné