## RAPPORT_ANNUEL_2023
Commune | TROOZ
Ref_DR | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Adresse du projet |  |  |  | Montant du projet à 100% | DR | Subsides DR | Autre pouvoir subsidiant 1 | Subside recu (1) | Autre pouvoir subsidiant 2 | Subside recu (2) | Autre pouvoir subsidiant 3 | Subside recu (3) | Autre partenaire | Stade d'avancement du projet | Date de la réunion de coordination | Date de la désignation de l'auteur de projet | Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune | Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW | Date de l'approbation du projet définitif par la Commune | Date de l'approbation du projet définitif par la RW | Date publication avis de marché | Date de la décision d'attribution de marché | Date approbation attribution du marché par la RW | Date ordre de commencer les travaux | Date de la réception provisoire | Date de l'approbation du DF par la RW | Date de la réception définitive | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Programmation dans les 3 ans | Commentaires
|  |  | Rue | N° | Code postal | Localité
| 1.1 | FRAIPONT, Aménager la place Emile Vandervelde afin d'en faire un espace de convivialité et de rencontres pour les villageois et les touristes tout en assurant une mise en valeur de la Vesdre | place Emile Vandervelde |  | 4870 | FRAIPONT (Trooz) | [10 empty] | Projet en attente
| 1.2 | FENDERIE, Aménager le bâtiment contigu à la Maison de la Laïcité en espace polyvalent à destination de la vie citoyenne et associative | Ry Fenderie | 3 | 4870 | FENDERIE (Trooz) | [10 empty] | Projet en attente
| 1.3 | LA BROUCK, Restaurer un espace vert (la place Texeira) en lieu de rassemblement et de rencontres pour améliorer le cadre de vie et la convivialité des villageois et y attirer un tourisme diffus | place Texeira |  | 4870 | LA BROUCK (Trooz) | 509706.45 | 1 | 277074.27 | [7 empty] | Etude du projet en cours | 2022-02-01 | 2023-09-25 | [12 empty] | 2024 | majoration du subside du DR escomptée au moment du stade avant-projet : + 22.925,27€ (atteinte plafond des max. 300.000 € = pour le poste oublié relatif à l'éclairage est, nord et central de la zone (total tvac de 36.300,00€)
| 1.4 | FRAIPONT, Rénover et aménager la salle Floréal en espace de rencontres destiné à la vie citoyenne et associative | salle Floréal, rue Haveigné |  | 4870 | FRAIPONT (Trooz) | 261069 | 1 | 176591.76 | [7 empty] | Etude du projet en cours | 2022-02-01 | 2023-09-25 | [12 empty] | 2024 | majoration du subside du DR escomptée au moment du stade avant-projet : + 87.894,71€ (à préciser) = 80% du poste inattendu relatif à l'isolation extérieure du bâtiment (total de 139.515,42€ - à préciser)
| 1.5 | FORÊT, Aménager un espace de convivialité rue Forêt-village à proximité de l'ancienne école transformée en logements sociaux et salle polyvalente | rue Forêt-village | 7 | 4870 | FORÊT-VILLAGE (Trooz) | [10 empty] | Projet en attente
CF2022A (N° visa non communiqué) | 2.1 | ENTITE, Renforcer le services à la petite enfance via l'acquisition d'un bâtiment pour y créer une halte-garderie, y encourager l'activité des gardiennes ONE, voire même y créer une crèche publique | ND |  | 4870 | ND | [10 empty] | Projet en attente
CF2022B(N° visa non communiqué) | 2.2 | ENTITE, Réaliser des aménagements afin d'améliorer le cadre de vie, la convivialité et la sécurité des villages | ND |  | 4870 | ND | [10 empty] | Projet en attente
| 2.3 | FRAIPONT, Préserver l'église Saint-Gilles (communale) en la transformant partiellement en infrastructure de rencontres intergénérationnelles | rue du Village | 523-531 | 4870 | FRAIPONT (Trooz) | [10 empty] | Projet en attente
| 2.4 | ENTITE, Renforcer l'identité communale par la préservation et la valorisation de son patrimoine historique et mémoriel (dupliquée en lot 0) | ND |  | 4870 | ND | [10 empty] | Projet en attente
| 2.5 | ENTITE, Développer et mettre en valeur les itinéraires de promenades pour favoriser la mobilité douce dans les villages (dupliquée en lot 0) | ND |  | 4870 | ND | [10 empty] | Projet en attente
| 2.6 | ENTITE, Inventorier, restaurer et promouvoir les éléments du petit patrimoine local en vue de les préserver, de les valoriser et de sensibiliser la population à leur richesse (dupliquée en lot 0) | ND |  | 4870 | ND | [10 empty] | Projet en attente
| 2.7 | ENTITE, Acquérir un bâtiment en vue d'y développer un espace polyvalent et intergénérationnel | ND |  | 4870 | ND | [10 empty] | Projet en attente
| 2.8 | ENTITE, Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux et mettre en place des technologies faisant appel aux énergies renouvelables sur le site de l'Administration communale (dupliquée en lot 0) | ND |  | 4870 | ND | [10 empty] | Projet en attente
| 2.9 | ENTITE, Reconstituer deux bétchètes en collaboration avec les institutions scolaires spécialisées en vue de mettre en valeur le patrimoine historique et naturel de la commune et de recréer un lien entre l'homme et la Vesdre | 1. canal de la Fenderie (devant le castel) 2. ponton Vesdre le long de la place Emile Vandervelde |  | 4870 | 1. FENDERIE 2. FRAIPONT (Trooz) | [10 empty] | Projet en attente
| 2.10 | NESSONVAUX, Acquérir, aménager et valoriser le site de l'ancienne Tourette afin de le préserver et de sensibiliser la population à son histoire | rue de la Statte |  | 4870 | NESSONVAUX (Trooz) | [10 empty] | Projet en attente
| 3.1 | NESSONVAUX, Réaliser un aménagement de convivialité sur la petite zone verte de la placette Emile Vendervelde, en outre à sécuriser (dupliquée en lot 0) | placette Emile Vandervelde |  | 4870 | NESSONVAUX (Trooz) | [10 empty] | Projet en attente
| 3.2 | FRAIPONT-CAMPAGNE, Aménager l'ancienne buvette de football (ex Wallonia FC) afin d'y organiser des activités de sensibilisation à la nature, aux circuits-courts et à l'environnement (dupliquée en lot 0) | ancien Wallonia Football club |  | 4870 | FRAIPONT-CAMPAGNE (Trooz) | [10 empty] | Projet en attente
| 3.3 | ENTITE, Valoriser les domaines et environnements particuliers (dont aquatiques) liés aux promenades afin d'en souligner l'aspect patrimonial (dupliquée en lot 0) | ND |  | 4870 | ND | [10 empty] | Projet en attente
| 3.4 | TROOZ, Transformer la chapelle de Trooz (désacralisée) en un espace touristique et socioculturel polyvalent (dupliquée en lot 0) | chapelle Saint-Alfred et Saint-Georges, rue de Verviers |  | 4870 | TROOZ (Trooz) | [10 empty] | Projet en attente
| 3.5 | FENDERIE, Réaliser dans la mesure du possible un/des espace(s) consacré(s) à la convivialité sur le site du castel (site et monument classé en propriété communale) | Ry Fenderie |  | 4870 | FENDERIE (Trooz) | [10 empty] | Projet en attente
| 3.6 | TROOZ, Prolonger le 1er tronçon Chaudfontaine-Trooz de la future liaison lente dite la Vesdrienne (accepté en 2019 par LEM) de la gare de Trooz jusqu'à Pepinster (dupliquée en lot 0) | gare Trooz à gare Pepinster |  | 4870 | ENTITE (Trooz) | [10 empty] | Projet en attente
| 3.7 | ENTITE, Installer des panneaux hydronymes en vue de restaurer l'image des cours d'eau et de valoriser le patrimoine naturel (dupliquée en lot 0) | ND |  | 4870 | ND | [10 empty] | Projet en attente
| 3.8 | ENTITE, Améliorer la coordination et les échanges entre associations (dupliquée en lot 0) | ND |  | 4870 | ND | [10 empty] | Projet en attente

## Feuil2
1 | Projet en attente | 2024
2 | Demande de convention initiale en cours | 2025
3 | Etude du projet en cours | 2026
Addendum | Projet définitif
Adjudication
Travaux en cours
Décompte final en cours
Réalisé
Action continue
Projet abandonné